## Cykloinfrastruktura 2019-2026
Tabulka akcí a aktivit v oblasti cyklodopravy do r. 2026
Č. | Název akce | Stav přípravy | Délka v km | Cena mil. Kč vč. DPH | Možná dotace | Vlastní zdroje mil.Kč | Aktivita v r. 2019 | Aktivita v r. 2020 | Aktivita v r. 2021 | Aktivita v r. 2022 | Aktivita v r. 2023 | Aktivita v r.2024 | Aktivita v r.2025 | Aktivita v r.2026 | Poznámka
1 | Jantarová stezka Nedvězí - Bystročice | Vydáno SP | 0.724 | 5.393 | ITI (90%) | 10% | reallizace | [7 empty] | V realizaci
2 | Jantarová stezka I.část – v úseku ul.U Ambulatoria – lávka mezi Hodolany a Bělidly | Zpracovaná DSP | 0.72 | 12.6 | SFDI (85%) | 15% | kácení 250 tis. Kč a přeložka kabelu CETIN 440 tis.Kč Zpracovat DPS a podat žádost o SP | realizace stavby | [6 empty] | Vyřešení nejvíce zatíženého a nebezpečného místa v Olomouci – křížení ul. Hodolanské a napojení na Jantarovou stezku II. část zprovozněnou v r.2015
3 | Lávka přes Sitku na trase Štěpánov Olomouc-Černovír | Vydáno SP | 0.022 | 2.2 | Olomoucký kraj (60%) | 40% |  | realizace stavby | [6 empty] | Stávající betonový most v havarijním stavu nahradit dřevěnou lávkou pro cyklisty. Je projednáno se ZD, která zde operují. Jde o vstřícný krok vůči sousední obci Štěpánov na přímé cyklotrase Štěpánov – Olomouc (mimo Chomoutov).
4 | Střední Novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka | Vydáno SP | 0.028 | 0.95 | ne |  |  | realizace stavby | [6 empty] | Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Zadat přímo zhotoviteli TT.
5 | Trasa ul. Na Vozovce řešení zklidnění na zónu 30 | Vydáno SP | 0.665 | 9.7 | Olomoucký kraj (60%) | 40% | Zpracovat DPS 270 tis. |  | realizace stavby | [5 empty] | Jedná se o úsek vyznačené cyklotrasy KČT 6025 Olomouc-Bouzov. Návaznost na cyklostezky v městských sadech a na ul.Jílová. Vyřešení parkování a dopravní obslužnosti v celém bloku ohraničeném ul. Na Vozovce, Foerstrova, Štítného a Krapkova.
6 | Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka | Zpracovaná DÚR,čeká se na rozhodnutí o kácení | 0.02 | 0.5 | ne |  | Zpracovat DSP + DPS + IČ 154 tis. Kč |  | realizace stavby | [5 empty] | Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy.Zkoordinovat s výstavbou kanalizace
7 | Ul. Jeremenkova - II. část | Vydáno SP | 0.426 | 6.8 | SFDI (85%) | 15% |  |  | realizace stavby | [5 empty] | Úsek od Jantarové stezky ("myší díry") po křižovatku s ul Pasteurovou) (převážně vyhrazené cyklopruhy na místní komunikaci + 3 místa pro přecházení s ostrůvky.
8 | Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc -k.ú. Nemilany a Kožušany, | Je zpracovaná DÚR, v 11/2018 bylo požádáno o ÚR. Předpoklad vydání ÚR do konce 04/2019 | 0.439 | 2019-09-03 | SFDI (85%) | 15% | Zpracování DSP a DPS předpoklad získání SP do 30.10.2019 (325 tis. Kč). |  | realizace stavby | [5 empty] | Moravská stezka - koordinovat s obcí Kožušany-Tážaly. Dojíždění dětí do ZŠ v Nemilanech.
9 | Chválkovická - vedení cyklistické stezky | Společná PD pro územní a stavební řízení byla dokončena v 12/2018, čeká se na vyjádření správců sítí a dotčených orgánů k PD (zajišťuje projektant v rámci IČ). | 0.89 | 3.6 | SFDI (85%) | 15% | Požádání o společné ÚR + SP (doplatek 424 tis. Kč) |  | realizace stavby | [5 empty] | Vedení částečně samostatné a částečně dělené cyklostezky podél ulice Chválkovické od parkoviště u Kubátovy ulice (výchozí místo tzv. cyklostezky "Hvězdná" Olomouc - Šternberk) až po ulici Luční.
10 | Rožňavská - Zikova, stezka pro chodce a cyklisty | Vydáno SP | 0.259 | 3.6 | Olomoucký kraj (60%) | 40% | Doplatek na zajištění všech stupňůn PD - 55 tis. Kč |  | realizace stavby | [5 empty] | Navazuje na provedenou cyklostezku na ulici Rožňavská v roce 2016 a propojí tuto cyklostezku s cyklostezkou a cyklopruhy na ulici Zikově, budované v rámci TT - 2. etapa. Akci je nutné zkoordinovat s TT - 2. etapa.
11 | Na Vozovce - proppojení Kmochovy a Ferstrovy | V 03/2019 bude vydánoÚR | 0.241 |  | Olomoucký kraj (60%) | 40% | Zpracování DSP+DPS, vydání SP v 10/2019 (250 tis. Kč) |  | realizace stavby | [5 empty] | Jedná se o propojení v roce 2018 realizované smíšené stezky na ulici Jílové (až po ulici Kmochovu) s cyklopruhy na ul. Na Vozovce a s Čechovými sady. Jedná se o úsek vyznačené cyklotrasy KČT 6025 Olomouc-Bouzov.
12 | Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka | Zpracovává se DÚR - čeká se na schválení RP sídliště. | 0.1 | 1 | ne |  | zajištění případné úpravy DÚR po schválení RP (120 tis. Kč) | zajištění všech stupňů PD (100 tis. Kč) | realizace stavby | [5 empty] | Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Jedná se o prostor u stánků před bývalým Mountfieldem s délkou trasy cca 100 m.
13 | Cyklopruhy Dolní novosadská bezbarierová trasa | Zpracován IZ č.3 | 0.915 | 7 | SFDI (85%) | 15% | dopracování DÚR + IČ po vydání ÚR + SP a na zpracování DSP + DPS (729 tis. Kč) | Dokončení DSP + DPS a vydání SP ve 2Q. Zpracovat žádost do SFDI | realizace stavby | [5 empty] | Navazuje na Střední novosadskou - pouze cyklopruhy na krajské kom unikaci II/435 - realizaci zkoordinovat společně s přechody a bezbariérovými úpravami a s projektem podjezdu SŽDC.
| Předpolí podjezdu a podchodu pod železniční tratí Olomouc - Zábřeh podél Trusovického potoka |  | 0.02 | [5 empty] | Zpracovat projekt v návaznosti na PD SŽDC | realizace stavby |  |  |  |  | Skoordinovat s projektem SŽDC, který byl předán v r. 2019
14 | Radiální trasa Olomouc Neředín - Topolany - Ústín- I. etapa (od konečné tramvaje po lávku přes D35) | Je zpracovaná a odevzdaná DÚR | 1.22 | 5 | SFDI (85%) | 15% | úprava DUR do 2 etap a zajištění ÚR (60 tis. Kč) | zpracovat DSP + DPS (400 tis. Kč) |  | realizace stavby |  |  |  |  | Vazba na již vybudovanou cyklostezku v Ústíně, která je do doby realizace naší akce jednosměrná. Priorita KMČ Topolany a obce Ústín.
15 | Radiální trasa Olomouc – Chomoutov – vazba na Březce, I.etapa (úsek 2 až 5) | Je zpracovaná DÚR | 2.99 | 10 | SFDI (85%) | 15% | rozdělení DUR na 2 etapy, koncem r. 2019 podání žádosti o ÚR. (140 tis. Kč) | zpracování DSP + DPS, do 12/2020 vydání SP (400 tis. Kč). |  | realizace stavby |  |  |  |  | Priorita KMČ, jeden z nejnebezpečnějších úseků. Priorita Štěpánova. I.etapa je řešena od střelnice na Lazcích po Chomoutov a krátké úseky v Chomoutově.
16 | Cyklopruhy na ulici Holická a Sladkovského v Olomouci | zpracovává se DÚR do konce 05/2019. Podání žádosti o ÚR do 2 měsíců od vyřešení majetkoprávních vztahů | 2.03 | 12.4 | SFDI (85%), bude žádat Olomoucký kraj |  | doplatek za IČ ( 455 tis. Kč) a zpracování DSP (400 tis. Kč) | zajištění vydání SP (150 tis. Kč) a zpracování DPS (300 tis. Kč) |  | realizace stavby |  |  |  |  | Převážně vyhrazené cyklopruhy na III/03551, nejvíce zatížená komunikace pohybem cyklistů a chodců. Kordinovat se SSOK a se SŽDC (most přes železnici)
17 | Cyklostezka Křelovská - Krematorium (I. etapa trasa sběrný dvůr - most u Globusu) | Pro trasu od sběrového dvora po most u Globusu a pak pro trasu podél silnice II/635 na ul. Křelovské je zpracována DÚR. Není požádáno o ÚR. | 0.611 | 2 | Olomoucký kraj (60%) | 40% | řešit majetkoprávní vztahy (30 tis. Kč), aktualizovat DÚR (zajistit dodatečně 150 tis. Kč) | zpracování DSP + DPS a vydání SP do 10/2020 (150 tis. Kč) | Zpracovat žádost do Olomouckého kraje |  | realizace stavby |  |  |  | Jednat s majiteli pozemků Moravia Star Invest s.r.o., ; 3 soukromí majitelé,Státní pozemkový úřad,, Čistá Jižní Morava a.s, Holandská čtvrť V., s.r.o.
18 | Radiální trasa Olomouc Neředín - Topolany - Ústín- II. etapa (od lávky přes D35 po hranici s k.ú. Ústín) | Je zpracovaná a odevzdaná DÚR . Řeší se majetkoprávní vztahy. | 2.267 | 5 | SFDI (85%) | 15% | řešení majetkoprávních vztahů (50 tis. Kč) | aktualizace DUR a IČ pro ÚR (150 tis. Kč ), DSP a SP ( 300 tis. Kč) | Zpracování DPS (300 tis. Kč) Zpracování žádosti o dotaci ze SFDI. |  | realizace stavby |  |  |  | Trasa od lávky přes rychlostní komunikaci D35 po hranici s k.ú. Ústín.
19 | Radiální trasa Olomouc – Chomoutov – vazba na Březce, II.etapa (úsek 1 a 6) | Je zpracovaná a odevzdaná DÚR. Řeší se majetkoprávní vyjednávání s majiteli pozemků v úsecích projektu č. 1 a č.6. | 1.3 | 13 |  |  | řešení majetkoprávních vztahů (50 tis. Kč) | aktualizace-rozdělit DUR (150 tis. Kč ), | Zpracovat DSP+ DPS a zajistit SP ( 500 tis. Kč) |  | realizace stavby |  |  |  | II. etapa obsahuje první úsek od břehu Moravy u Černovírského mostu po parkoviště in-line stezky Hejčínské louky a šestý úsek, což je propojení z Chomoutova (ul. Písečná) až ke k.ú. Březce. Je prioritou sousední obce Štěpánov pro dojíždění občanů do zaměstnání, do škol apod. do Olomouce.
20 | Chválkovice - přechod pro chodce a cyklisty přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečka | Zpracovaná DÚR | 0.026 | [7 empty] | realizace stavby
21 | Cyklostezky v úseku ul. Tř.17.listopadu (od PřF UP) – ul.Husova (restaurace Bristol) | Je zpracován Investiční záměr IZ 11 z roku 2013 | 0.65 | 6 | Olomoucký kraj |  | Zpracování DÚR.(150 tis.Kč). Řešení majetkoprávních vztahů | Řešení majetkoprávních vztahů + IČ pro zajištění vydání ÚR.(50 tis. Kč) | Zpracování DSP + DPS a SP ( 500 tis. Kč). Zpracování žádosti o dotaci ze SFDI na rok 2022 |  | realizace stavby |  |  |  | Jedná se o hodně využívanou trasu uvnitř města, kde je již několik nesystémově vybudovaných cyklostezek, které na sebe nenavazují. Je zde PřF a areál VŠ kolejí, kdy studenti kolo využívají. A navíc navazuje na protipovodňová opatření u Bristolu.
22 | U Kovárny - Družstevní | [9 empty] | realizace stavby
23 | Tangenciála Samotišky – Droždín – Bystrovany | Zpracován IZ 16. RMO dne 14.8.2018 uložila zpracovat DÚR v r. 2019. ZMO schválilo dne 3.9.2018 smlouvu o spoluprácit s obcemi Samotišky a Bystrovany. | 3.45 | 14.5 | SFDI (85%) | 15% | Výběr zpracovatele DÚR a zpracování DÚR (200 tis. Kč). majetkoprávní vyjednávání | Pokračování majetkoprávní vyjednávání, vydání ÚR (100 tis. Kč) | Zpracování DSP a DPS (400 tis. Kč) |  |  | realizace stavby |  |  | Jedná se o významnou tangentu na východním okraji města, která propojí Jantarovou stezku - EuroVelo č. 9 vedenou kolem řeky Bystřice a procházející Bystrovanami a cyklostezku Olomouc - Samotišky. Zokruhuje se tak síť cyklostezek ve východní části města a odvedení cyklodopravy z velmi frekventované krajské silnice III/4436. Droždínem vyhrazené cyklopruhy na III/4436
24 | Přístup pro cyklisty do Smetanových sadů | Je zpracován IZ č. 25 a schválen RMO 18.7.2018. | 0.124 | 1 |  |  | zpracování DÚR (70 tis. Kč). Řešit majetkoprávní vztahy. | Vydání ÚR ve 2Q. Zpracování DSP + DPS (200 tis. Kč) Řešit majetkoprávní vztahy. |  |  |  | realizace stavby |  |  | Jedná se o vyřešení dvou vstupů do parku pro cyklisty a to dle IZ 25 v bodě II. v místě v severovýchodním rohu parku a v bodě III. v místě ulice Aksamitovy a propojení na vstup do Bezručových sadů.
25 | Cyklopruhy - Ul. Komenského, Pasteurova |  | 0.652 | není známo | SFDI (85%) | 15% |  | Zpracovat DÚR a zajištění ÚR (100 tis. Kč) | Zpracovat DSP + DPS a zajištění SP |  |  | realizace stavby |  |  | Navazuje na most u Bristolu a na protipovodňová opatření převážně vyhrazené cyklopruhy na II/448. Tam kde je smíšená stezka v rámci protipovodňových úprav doplnit barevné rozlišení! Jednat s SSOK, aby to byla jejich investiční akce
26 | Cyklostezky v úseku teplárna Dalkia - úřad práce - Tř. Kosmonautů – ZUŠ na ul. Kavaleristů | zpracován IZ č.8 | 0.79 | 5 | SFDI (85%) | 15% |  |  | zpracovat DÚR (100 tis. Kč) | zpracovat DSP+DPS + zajištění SP (400 tis.Kč) | realizace stavby |  |  |  | Navazuje na jedné straně na změnu v areálu Moravské vysoké školy na tř.Kosmonautů a dále na Jantarovou stezku v ul. Kavaleristů a na druhé straně na již existující stezky u teplárny Dalkia a na ulici Holické.
27 | Tangenciála Topolany - Hněvotín - Nedvězí | Nová akce. | 2.102 | 25 | SFDI (85%) | 15% | Zajistit zpracování IZ |  | zpracování DÚR, řešení majetkoprávních věcí (300 tis. Kč) | řešení majetkoprávních věcí + zajištění ÚR | zpracovat DSP+DPS a zajištění SP (600 tis. Kč) Zpracovat žádost do SFDI na rok 2024 | realizace stavby |  |  | Důležitá tangenciála propojující dvě místní části města Olomouce, Topolany a Nedvězí s centrem města - Novou Ulicí, přes samostatnou obec Hněvotín, se kterou je potřebná úzká spolupráce, neboť ta na svém území již cyklostezku projektuje.
28 | Holice, smíšená stezka - II. etapa. Dále propojení ul. Průmyslová - na Dílkách | Nová akce. Je zpracován IZ02, který lze částečně použít |  | 5 | SFDI (85%) | 15% | Zajištění výběrového řízení na zpracovatele PD (100 tis. Kč). Řešení majetkoprávních vztahů (50 tis. Kč) | Zpracování DÚR +DSP + DPS a vydání SP do 10/2020 (500 tis. Kč) |  |  |  | realizace stavby |  |  | Jedná se o vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v lokalitě Holice. Dále cyklopropojení ul. Průmyslová - Na Dílkách. Navazuje na cyklostezku Holice průmyslová zóna Šlechtitelů nově vybudovanou v r. 2018 , kde cyklostezka končí na ul. Průmyslová bez návaznosti dále do Holice. Dle aktualizace cyklogenerelu je třeba cklisty dovést do sítě místních komunikací jižně od Keplerovy ul.
29 | Rožňavská - U Kapličky - vnější úseky - přestavba na dělenou stezku | Nová akce. | 0.216 | 3 | Olomoucký kraj (60%) | 40% |  |  | zpracování DÚR+DSp + DPS , řešení majetkoprávních věcí (500 tis. Kč) | vydání SP | realizace stavby |  |  |  | OSMK zrealizoval prostřední úsek (předláždění na dělenou stezku), vnější úseky jsou ve špatné dlažbě v režimu smíšené stezky. Jedná se o úsek v délce 216 m k ulici Lesní.
30 | Cyklopruhy (piktogramové koridory) v úseku Polská – Rooseveltova po ul. Velkomoravskou | Zpracován IZ č.3 | 0.592 | 1 | Olomoucký kraj (60%) | 40% |  |  | zpracovat DÚR | zpracovat DSP+DPS | realizace |  |  |  | Obousměrné cyklopruhy nebo piktogramové koridory
31 | Singltrackové propojení ul. Neředínské u rybníčku s ul.Pilotů a na letiště | Nová akce. | 0.468 | 5 | Olomoucký kraj (60%) | 40% | Zpracovat IZ |  |  | Zpracování DÚR (600 tis. Kč | řešení majetkoprávních věcí + zajištění ÚR | Zpracování DSP + DPS (700 tis. Kč) | realizace stavby |  | Zajistí propojení stezky Jílová přes ul. Úvoz v trase KČT 6025 Olomouc - Bouzov s novým trasováním od ul. Neředínské do ul. Pilotů a dále pak ul. Na Vršku ke kruhovému objezdu u krematoria na tř. Míru a na budoucí cyklostezku 6025 podél letiště na Topolany a Ústín. Druhá část singltrackového propojení je vedena od rybníčku na ulici Neředínské směrem na letiště.
32 | Cyklopruhy Kmochova - Junácká |  | 0.82 | 1.9 | SFDI (85%) | 15% | zpracovat IZ |  |  |  | DÚR | zpracovat DSP+DPS | realizace |  | Koordinovat s bezbariérovými úpravami
33 | Cyklopruhy - Ul. Tomkova, Ladova, Dolní Hejčínská, Na Střelnici | Nutno doplnit projekt bezbariérových úprav na ul. Dolní Hejčínská a Na Střelnici o cyklopruhy. Možná časově předřadit. | 0.875 | není známo | SFDI (85%) | 15% | zpracovat IZ |  |  |  | DÚR | zpracovat DSP+DPS | realizace |  | Převážně vyhrazené cyklopruhy na II/635. Na části úseku na ul. Ladova a Dolnní Hejčínská jsou v r. 2014 provedeny bezbariérové úpravy bez cyklopruhů
34 | Tangenciála - propojení ul. Dolní novosadská – ul. Šlechtitelů | zpracován IZ 15 | 1.25 | 7.5 | SFDI (85%) | 15% |  |  |  | zpracovat DÚR (500 tis. Kč) | Řešení majetkoprávních vztahů | Řešení majetkoprávních vztahů | Zpracování DSP + DPS a SP (700 tis. Kč). Zpracování žádosti o dotaci ze SFDI na rok 2026 | relizce stavby | Návaznost na akci Holice – průmyslová zóna Šlechtitelů nově vybudovanou v r. 2018. Jedná se o akci která propojuje dvě významné čtvrti a průmyslové areály - Nový svět ul.Šlechtitelů a Holici s Novými sady pro dojíždění do práce podél velmi nebezpečné komunikace kde je povolená rychlost 90 km/hod. V tomto úseku je relativně hodně městských pozemků.
35 | ul. Slavonínská - od ul. Střední Novosadská po ul. Požárníků | Zpracován IZ č.3 | 0.78 | 3.4 | SFDI (85%) | 15% | [5 empty] | DÚR | DSP+DPS | realizace | Tangeciála na území města propojující nadregionální stezky Moravskou a Jantarovou stezku s ul. Střední novosadskou. Koordinovat s projektem bezbariérovosti úseku.
36 | Trasa Řepčín souběh s tratí mimo ulici Svatoplukovu kolem Cyrilometodějského kostela po ul. Pražskou | zpracován IZ č.20 | 0.36 | 1.6 | Olomoucký kraj (60%) | 40% | [5 empty] | zpracovat DÚR | zpracovat DSP+DPS | realizace | Koordinovat se záměrem SŽDC elektrifikace železniční trati.
37 | Cyklostezka Slavonín - Nedvězí |  | 1.3 | 10 | SFDI (85%) | 15% | Zpracovat IZ |  |  |  | zpracovat DÚR (600 tis. Kč) | Řešení majetkoprávních vztahů | zpracovat DSP+DPS (1 mil. Kč) | realizace | Požadavek KMČ Nedvězí
38 | Cyklostezky v úseku ul. Okružní | zpracován IZ č.5 | 2.985 | 15 | [7 empty] | DÚR | DSP+DPS | realizace | Tangenciála na území města (včechny 3 druhy - cyklostezka, smíšená stezka, cyklopruhy)
39 | Cyklostezky v úseku Holická (Baumax) - Autobusové nádraží v Hodolanech. | zpracován IZ č.9 | 1.29 | 2 | [7 empty] | DÚR | DSP+DPS | realizace
40 | Bořivojova - Dlouhá – Morava (přes Lazce) | zpracován IZ č. 18. Možný posun v čase výše. | 0.63 | 5.5 | [7 empty] | DÚR | DSP+DPS | realizace | Navazuje na již vybudovanou radiálu Olomouc - Šternberk. V úseku Lazce - Černovír bude řešeno v rámci protipovodňových úprav Povodím Moravy.
41 | Cyklostezky v úseku ul. Na Výsluní - Pavelkova (singletrack) | zpracován IZ č.14 | 0.21 | 0.5 | [7 empty] | DÚR | DSP+DPS | realizace | Propojení ul.Rolsberské s OLMOU a ŠVOL
42 | Cyklostezka v úseku Neředín - Fort XVII Křelov | zpracován IZ č. 7 | 0.66 | 2.7 | [7 empty] | zpracovat ve spolupráci s obcí Křelov-Břuchotín DÚR | zpracovat ve spolupráci s obcí Křelov-Břuchotín DSP+DPS | realizace | Integrovaný projekt s obcemi Křelov, Ústín, Těšetice a Loučany. Koordinovat s jihozápadní tangentou. Měl by řešit Křelov
43 | Cyklostezka v úseku rybník Hamris - po restauraci "U Klásků" na ul. Slavonínské |  | 0.31 | 1.8 | Olomoucký kraj (60%) | 40% | [5 empty] | DÚR | DSP+DPS | realizace | Napojení sídliště Nový Svět na Jantarovou a Moravskou stezku
44 | Cyklopruhy - Moravská stezka na území ORP Olomouc, k.ú.Nová Ulice – ul.Legionářská | předpokládá se řešení v rámci kruhové křižovatky Legionářská. Neví se, kdy se bude realizovat. | 0.223 | 1.6 | Olomoucký kraj |  | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | Poslední úsek Moravské stezky. bylo vydáno staveb. povolení ale propadlo a nebylo obnoveno, protože akce je nahrazena novou - Legionářská - Studentská, rekonstrukce komunikace; zde je zpracována DUR a DSP, obnovuje se ÚR, vydání SP je podmíněno vyřešením majpráv. vztahů. Koordinovat s výstavbou multifunkčního domu.
45 | Krematorium-Křelovská ul. cyklostezka (II. etapa - podél ulice Křelovské) | [5 empty] | Dořešení majetkoprávních vztahů (20 tis. Kč) |  |  |  |  | DÚR | DSP+DPS | realizace | Druhá etapa zahrnuje úsek od vyústění místní komunikace od Globusu na ulici Křelovskou podél silnice II/635 na ul. Křelovská až po železniční přejezd ČD. V rámci II.etapy se jedná s majiteli pozemků Orange Book s.r.o. a Ditunia Investment, s.r.o. Předběžně je dohodnuta směna pozemků. Koordonovat s Pražskou - východ.
46 | Oprava povrchu místní komunikace z Nemilan do Nedvězí | [5 empty] | Opravení dalších 200 m komunikace | Opravení dalších 200 m komunikace | [6 empty] | V r. 2018 bylo opraveno 200 m této komunikace v trase Jantarové stezky
47 | Cyklostezky v úseku ul. Pražská - Foersterova - Albertova - Velkomoravská – Roosveltova | zpracován IZ č.10 | 4.85 | 24.5 | Olomoucký kraj |  |  |  |  | realizace úseku Na Vozovce-Hněvotínská | realizace úseku Pražská-tř.Svornosti | realizace úseku Hněvotínská po Albertově - Brněnská | realizace úseku Brněnská -Schweitzerova | realizace úseku Scheeitzerova-Roosveltova | úsek po ul. Foersterově od křižovatky s Tř.Svornosti po křižovatku s ul. Na Vozovce je již hotov v rámci údržby. I ostatní úseky řešit jako akci odboru dopravy - Velké opravy cyklotras na území města z rozpočtu OD
48 | Cyklostezka Chomoutov - Grygava | nic | 0.75 | 0.7 | [7 empty] | předpoklad možné realizace |  |  | Předpoklad využití recyklátu. řešit jako akci odboru dopravy - Velké opravy cyklotras na území města z rozpočtu OD
49 | Výstavby cyklostojanů | dokumentace pro územní souhlas |  | každoročně 0,3 |  |  | instalace 52 ks. stojanů | instalace 40 ks. stojanů | instalace 40 ks. stojanů | instalace 40 ks. stojanů | instalace 40 ks. stojanů | instalace 40 ks. stojanů | instalace 40 ks. stojanů | instalace 40 ks. stojanů | 1,8 mil. Kč z rozpočtu města celkem 360 stojanů za období od r.2019 do r.2026.
50 | 2ks Parkovací domy | nic |  | 14 |  |  |  |  | DSP+DPS | Instalace 1.park. Domu | Instalace 1.park. Domu |  |  |  | Doplnění přestupních terminálů o uzamykatelné zařízení pro kola
51 | Parkovací boxy | Zahájit průběžné zpracování dokumentace pro územní souhlas |  | 0,066/box |  |  |  | Instalace | Instalace | Instalace |  |  |  |  | 1 box pojme k úschově 2 kola, 3 boxy za cca 200 tis.Kč.
| Legenda: |  | žluté ozačení v prvním sloupci - cyklopruhy
světle žluté položky č. 44 - 47 - akce zajišťované odborem dopravy a územního rozvoje formou z provozních prostředků